2026년도 인공지능 분야 신규 R&D 사업 사업보완 제출 양식

제출일: 2025-10-18
사업명: K-NeuroMind - 한국형 브레인 파운데이션 모델 개발

# 1. 사업 내용

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | K-NeuroMind - 한국형 브레인 파운데이션 모델 개발 |
| 사업 목적 | 한국은 세계 최고령 사회로 진입하며, 2030년까지 치매 환자가 180만 명으로 2배 증가할 것으로 예상됩니다(보건복지부, 2024). 현재 치매는 증상 발현 후 진단되어 뇌손상이 이미 진행된 상태로 발견되며, 이로 인해 연간 ₩20.7조의 의료비가 소요됩니다. 본 사업은 이 문제를 해결하기 위해 fMRI, dMRI, EEG 등 다중 모달리티 뇌 데이터를 AI로 통합 분석하여, "증상 발현 3-5년 전" 질병을 예측하는 "한국형 브레인 파운데이션 모델"을 개발합니다. 이를 통해 조기 개입으로 뇌질환 진행을 지연시키고, 국민 건강 수명을 연장하며, 의료비를 연간 ₩5조 절감하는 것을 목표로 합니다. |
| 사업 주요내용 | [1단계: 2026-2028년 / 3년] 파운데이션 모델 기반 기술 개발 1) 다중 모달리티 데이터 통합 인프라 구축 • 데이터 규모: 10,000명 (fMRI 8,000명 + dMRI 7,000명 + EEG 5,000명) • 데이터 출처: 기존 KBIS 데이터 80% + 신규 수집 20% • 품질 관리: 자동화 QA 파이프라인 2) 모달리티별 인코더 개발 • fMRI: Vision Transformer (ViT-L/16), 304M 파라미터 • dMRI: Graph Attention Network (GAT), 45M 파라미터 • EEG: 1D CNN, 18M 파라미터 • Validation Accuracy > 80% 달성 3) 크로스-모달 통합 모델 개발 • 아키텍처: Multi-Modal Masked Autoencoder (M³-MAE) • 총 파라미터: 456M • 학습: 64 H100 GPUs × 3개월 (13,824 GPU-hours) 4) 개념 검증 • 알츠하이머 예측 AUC > 0.85 (vs. 기존 SOTA 0.68) [2단계: 2029-2030년 / 2년] 모델 고도화 및 실전 배치 1) 파운데이션 모델 성능 향상 • 알츠하이머 예측: AUC 0.85 → 0.92 • 다중 질환 확장: 우울증, 조현병, 파킨슨병, 자폐 (각 AUC > 0.80) 2) 임상 검증 • 5개 병원, 1,000명 RCT • 진단 시간 30% 단축, 의료비 20% 절감 3) K-NeuroMind Open Platform 구축 • 공개 모델: 456M params • 공개 데이터: 5,000명 • 목표 사용자: 1,000+ 명 |
| 사업 기간 | 2026~2030 (5년) |
| 총사업비 | 총 101.33억 원 ('26년 16억원/9개월) |
| '26년 예산안 | 16억 원 |
| AI R&D 비중 | 총 553.23억 원 (인공지능바이오) 중 16억 원 (2.89%) |
| 사업수행 주체 | 과학기술정보통신부, 한국연구재단 |
| 정부 지원 필요성 | 1. 정부 지원의 필연성 • 뇌 데이터 수집: ₩100억 • GPU 컴퓨팅: ₩8억 • 임상시험: ₩10억 → 총 초기 투자 ₩118억은 민간 단독 감당 불가 2. 시급성 (Why Now?) • 치매 환자: 84만 → 180만 (2.14배) • 의료비: ₩20.7조/년 → ₩40조/년 3. 한국의 경쟁우위 • KBIS 데이터 5,000명 (세계 3위) • KISTI 슈퍼컴퓨터, NVIDIA 파트너십 4. 기대 효과 • 과학: Nature/Science 10+편 • 경제: ₩1.2조 산업 창출 • 의료: 연간 ₩5조 절감 • 수출: ₩20억/년 |
| AI 개발 관련 선행사업 | 선행사업 없음 |

# 2. 인공지능 R&D 특성

## 2.1 AI 모델 학습을 위한 데이터 수집 및 전처리

▣ 데이터 수집 방법

| 데이터 확보 방안 | 비율 (%) |
| --- | --- |
| 데이터 신규 구축 | 20 |
| 기존 데이터 확장 | 10 |
| 기 구축된 타기관 데이터 활용 | 50 |
| 기 구축된 자체 데이터 활용 | 20 |
| 기타 | 0 |
| 합계 | 100 |

▣ 데이터 출처·종류·확보방안 등 선택 항목 관련 주요설명

데이터 종류:
• 뇌영상: fMRI (4D, 91×109×91 voxels), dMRI, T1/T2 MRI
• 전기생리: EEG (64 channels, 1000Hz)
• 임상: APOE 유전자형, 바이오마커, 인지검사

데이터 수집 방법:
• 5개 병원 (삼성의료원, 서울대병원, 아산병원, 세브란스, 분당서울대병원)
• Siemens Prisma 3T 스캐너
• IRB 승인 완료

신규 구축 비용: ₩20억 ('26-'28)
• 2,000명 × ₩1M = ₩20억

기존 데이터 재가공: ₩5억 ('26-'27)

▣ 데이터 전처리

| 학습·평가 데이터셋 준비 | 비율 (%) |
| --- | --- |
| 데이터 기초 전처리 | 25 |
| 데이터 증강 및 변환 적용 | 25 |
| 대량데이터 자동처리 및 최적화 | 25 |
| 실시간 데이터 품질 관리 및 지속적인 갱신 | 25 |
| 기타 | 0 |
| 합계 | 100 |

▣ 데이터전처리 관련 세부 연구내용

1단계: 기초 전처리 (25%)
• fMRI: FSL FEAT (motion correction, spatial smoothing)
• dMRI: FSL eddy (eddy current correction)
• EEG: EEGLAB (bandpass filter 0.5-50Hz)

2단계: 데이터 증강 (25%)
• 10,000명 → effective 15,000 samples
• fMRI: Temporal jittering, Random cropping

3단계: 대량 자동처리 (25%)
• KISTI Nurion 500 cores 활용
• 1,000명 전처리 → 10일 (vs. 수작업 6개월)

4단계: 품질 관리 (25%)
• 실시간 QA (Grafana + Prometheus)
• Drift detection (KS test)

전처리 비용: ₩7억 ('26-'28)

## 2.2 AI 적용/개발 목적

▣ 사업 내 AI 연구개발 목적 (택1)

☑ AI 기술 활용

▣ 선택 항목 관련 주요 내용

본 사업은 최첨단 AI 기술(Vision Transformer, Graph Neural Network 등)을 "바이오·의료 분야"에 적용하여 뇌질환 조기 진단이라는 명확한 사회문제를 해결하는 것이 주 목적입니다.

세부 내용:
1. 적용 분야: 바이오·의료 (뇌질환 진단 및 예측)
2. 활용 AI 기술:
   • Vision Transformer (fMRI 분석)
   • Graph Attention Network (뇌 연결성)
   • Multi-Modal Masked Autoencoding

3. 기대 혁신:
   • 기존: 증상 발현 후 진단
   • 혁신: 증상 전 3-5년 조기 예측
   • 임팩트: 의료비 30% 절감

4. 산업 파급효과:
   • 진단 AI: ₩400억 → ₩1.2조
   • BCI 기기: ₩100억 → ₩2.0조

▣ AI 모델 개발 수준 (복수 선택 가능)

| 개발 수준 | 비율 (%) |
| --- | --- |
| 오픈모델 활용 | 50 |
| 신규모델 개발 | 15 |
| 새로운 알고리즘 개발 | 15 |
| 민간 모델 도입/응용 | 10 |
| 선행사업 모델 활용/개선 | 10 |
| 기타 | 0 |
| 합계 | 100 |

▣ 선택 항목 관련 주요 내용

1. 오픈모델 활용 (50%)
• PyTorch + Hugging Face Transformers
• ViT-L/16 (304M params, ImageNet 사전학습)
• Domain adaptation (fine-tuning)

2. 신규모델 개발 (15%)
• M³-MAE (Multi-Modal Masked Autoencoder)
• 3개 모달리티 동시 처리
• 특허 출원 예정 ('27년)

3. 새로운 알고리즘 개발 (15%)
• Loss function 설계
• Cross-modal learning

4. 민간 모델 도입 (10%)
• OpenAI CLIP, Meta MAE 응용

5. 선행사업 모델 개선 (10%)
• BrainIAC 개선
• AUC 0.81 → 0.92 목표

## 2.3 사업 내 AI 활용

▣ AI 기술 발전 기여도

1. Foundation Model 패러다임의 뇌과학 적용 선도
• 세계 최초 Multi-Modal Brain Foundation Model
• Nature Neuroscience급 논문 3+편 목표

2. Self-Supervised Learning의 Small Data 문제 해결
• 10K 규모에서 효과적 학습 입증
• 의료영상 등 Small Data 도메인 적용 가능

3. Graph Neural Network의 생물학적 네트워크 적용 확대
• Brain connectome에 GAT 적용
• 단백질 네트워크 등으로 전이 가능

4. Cross-Modal Learning 이론 발전
• fMRI ↔ EEG 상호 예측 최초 검증

▣ AI 보급·확산 기여도

1. K-NeuroMind Open Platform (2030년)
• 공개 모델: 456M params
• 공개 데이터: 5,000명 (50 TB)
• KISTI 클라우드 무료 100,000 GPU-hours/년
• 목표: 국내 50개 + 해외 100+ 연구자

2. 교육 및 인력 양성
• PhD: 10명, 석사: 20명, 인턴: 200명
• Coursera/edX 강좌 (목표 10,000명)

3. 산학 협력 생태계
• 5개 병원 AI 진단팀
• 스타트업 3개 창업
• 삼성/LG 공동 연구

4. 국제 협력
• NIH BRAIN Initiative 협약
• EU Human Brain Project 협력

▣ AI 기술 파급효과

1. 의료 분야
• 진단 정확도: AUC 0.68 → 0.92 (+35%)
• 의료비: 연간 ₩5조 절감
• 오진: False negative 40% 감소

2. 경제 파급효과
• 시장 창출: ₩1.2조 → ₩4조 (CAGR 47%)
• 일자리: 직접 80명 + 간접 500명
• 수출: ₩20억/년

3. 사회적 파급효과
• 건강 수명: 치매 free +5년
• 삶의 질: QALY +2.6
• 간병 부담: 30% 경감

4. 과학기술 파급효과
• 논문: Nature/Science 2편 + 기타 10편
• 특허: 국내 5건, PCT 3건
• 국제 위상: AI-뇌과학 Top 3

# 3. 주요 기술개발 사항

▣ 사업 기간 선택

☑ 5년 이상 ('26~'30)

▣ 3년 이내 기술개발이 어려운 사유

1. 데이터 수집 기간 (최소 3년)
• Year 1-2: 신규 2,000명 스캔
• Year 3: 종단 추적 데이터

2. 모델 학습 및 검증 기간 (최소 2년)
• Year 3: Pretraining
• Year 4: Fine-tuning
• Year 4-5: 임상 검증 (RCT 18개월)

3. 향후 AI 발전 대응 방향
• Modular architecture
• Transfer learning
• Continuous learning
• Explainability 강화

▣ 사업 기간별 주요 기술개발 사항

| 연도 | 주요 기술개발 사항 | 정량적 목표 |
| --- | --- | --- |
| '26 | • 데이터 인프라 구축 • IRB 승인, BIDS DB • QA 파이프라인 • 개별 인코더 개발 • fMRI: ViT-L/16 • dMRI: GAT • EEG: 1D CNN | • Database v1.0 (3,000명) • QA 성공률 > 95% • fMRI acc > 75% • dMRI acc > 70% • EEG acc > 70% |
| '27 | • M³-MAE 개발 • Pretraining (5,000명) • Loss 최적화 • 데이터 확장 • 신규 1,000명 • Longitudinal 500명 | • M³-MAE v1.0 (456M) • Masked recon MAE < 0.10 • Cross-modal acc > 75% • Total: 6,000명 |
| '28 | • 파운데이션 모델 완성 • Pretraining 완료 (8,000명) • 알츠하이머 fine-tuning • 국제 벤치마크 테스트 | • M³-MAE v2.0 • Alzheimer AUC > 0.85 • ADNI: beat SOTA 10% • PoC demo 완성 |
| '29 | • 다중 질환 모델 • 5개 질환 fine-tuning • BCI 프로토타입 • RCT 시작 (1,000명) | • 5개 질환 AUC > 0.80 • BCI < 200ms • RCT 중간: 진단 20% 단축 |
| '30 | • Open Platform 출시 • 가중치 공개 • 데이터셋 공개 • RCT 완료 | • 사용자 1,000+ • 진단 30% 빠름 • 비용 20% 감소 • 3개 스타트업 • MFDS 인증 신청 |

▣ AI 컴퓨팅 자원 구축, 활용 방안

☑ 클라우드 등을 통한 AI 컴퓨팅 자원 활용

주요 내용:

1. 컴퓨팅 자원 전략: 하이브리드

가. KISTI 슈퍼컴퓨터 ('26-'28)
• Nurion (25.7 petaflops, V100)
• 무료 500,000 node-hours
• 용도: 전처리, 인코더 학습

나. NVIDIA AI Hub ('27-'28)
• 500 H100 × 6개월
• M³-MAE pretraining
• 비용: ₩41억 → ₩10억 (75% 할인)

다. Cloud burst ('28-'30)
• AWS/GCP GPU instances
• Peak demand 대응
• 비용: ₩2억/년 × 3년

라. On-premise GPU ('28)
• 32 NVIDIA A100
• 임상 배포 inference
• 비용: ₩8억

총 컴퓨팅 비용: ₩24억 (5년)

# 4. 예산 규모

▣ AI 관련 예산 규모 (단위: 백만원)

| 항목 | '26 | '27 | '28 | '29 | '30 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 데이터 수집 비용 | 500 | 600 | 400 | 200 | 100 | 1,800 |
| 데이터 전처리 비용 | 200 | 250 | 200 | 50 | 50 | 750 |
| 모델 훈련 및 평가 컴퓨팅 비용 | 300 | 400 | 500 | 400 | 300 | 1,900 |
| 모델 운영·유지보수 비용 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 750 |
| 기타 AI 관련 비용 | 550 | 530 | 950 | 1,515 | 1,388 | 4,933 |
| 총계 | 1,600 | 1,880 | 2,200 | 2,365 | 2,088 | 10,133 |

▣ 세부 설명

1. 데이터 수집 비용 (₩18억)
• '26: ₩500M (500명 신규)
• '27: ₩600M (600명 + 종단 추적)
• '28: ₩400M (400명 + 종단 추적)
• '29: ₩200M (임상시험 200명)
• '30: ₩100M (validation)

2. 데이터 전처리 비용 (₩7.5억)
• '26: ₩200M (BIDS, QA, 라벨링 500명)
• '27: ₩250M (라벨링 1,000명)
• '28: ₩200M (라벨링 500명, QA)
• '29-'30: ₩50M (임상 데이터, Platform)

3. 모델 훈련 및 평가 컴퓨팅 비용 (₩19억)
• '26: ₩300M (인코더, Cloud)
• '27: ₩400M (Pretraining)
• '28: ₩500M (NVIDIA Hub + On-premise)
• '29: ₩400M (Fine-tuning)
• '30: ₩300M (Continuous learning)

4. 모델 운영·유지보수 비용 (₩7.5억)
• '26: ₩50M (인프라)
• '27: ₩100M (MLOps)
• '28: ₩150M (임상 배포)
• '29: ₩200M (5개 병원 운영)
• '30: ₩250M (Platform 운영)

5. 기타 AI 관련 비용 (₩49.33억)
인건비 + 임상시험 + Platform 개발
• '26: ₩550M (인건비 ₩400M + 장비)
• '27: ₩530M (인건비 + 학회)
• '28: ₩950M (인건비 + 임상 pilot + 플랫폼)
• '29: ₩1,515M (인건비 + RCT + 플랫폼)
• '30: ₩1,388M (인건비 + RCT 완료 + 플랫폼)

총계 검증: ₩18억 + ₩7.5억 + ₩19억 + ₩7.5억 + ₩49.33억 = ₩101.33억 ✓

문서 작성일: 2025-10-18
작성자: K-NeuroMind 연구팀
연락처: [연구책임자 정보]